## Sheet1
Activity/month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Progress | EV | AC | CV | PV | SV
Preparation | 300 | 300 | [9 empty] | 100% | 600 | 600 | 0 | 600 | 0
Design |  | 400 | 400 | 400 | [7 empty] | 100% | 1200 | 1400 | -200 | 1200 | 0
Implementation |  |  |  |  | 200 | 200 | [5 empty] | 50% | 200 | 200 | 0 | 400 | -200
Testing | [5 empty] | 400 | 400 | 400 |  |  |  | 33.33% | 400 | 500 | -100 | 800 | -400
Deployment | [8 empty] | 100 | 100 | 100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 64.8649 | 2400 | 2700 | -300 | 3000 | -600
Total Budget (BAC) | 3700
Over Budget | 300K
Delay By | 600K
CPI | 88.8889
SPI | 80
EAC1 | 4162.5
EAC2 | 4000