## Sheet1
Activity | pred | Duration
A | - | 3 | ES | D | EF
B | A | 4 | ACTIVITY
C | A | 2 | LS | F | LF
D | B | 5 | [6 empty] | CRITICAL PATH ( A B D G H) = 19 days
E | C | 1
F | C | 2
G | D,E | 4
H | F,G | 3
|  |  | 3 | 4 | 7 | ` | 7 | 5 | 12 | 12 | 4 | 16
|  |  | B |  |  |  | D |  |  | G
|  |  | 3 | 0 | 7 |  | 7 | 0 | 12 | 12 | 0 | 16
0 | 3 | 3
A | [12 empty] | 16 | 3 | 19
0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 |  | 5 | 1 | 6 |  |  |  | H
|  |  | C |  |  |  | E | [5 empty] | 16 | 0 | 19
|  |  | 9 | 6 | 11 |  | 11 | 6 | 12
[10 empty] | 5 | 2 | 7
F
[10 empty] | 14 | 9 | 16